## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PISO EM CONCRETO USINADO, ARMADO, SEMI-POLIDO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS
Item | Descrição dos Serviços do |  | % | Total |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05
| Orçamento |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | prova real
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2064.52 | 2.2939 | 985.75 | 15.5946 | 985.75 | 100% | 0 |  | 0% | 985.75 | 100% | 0 |  | 0 |  | 200%
2.0 | PISO EM CONCRETO ARMADO | 1899.27 | 2.1103 | 5335.34 | 84.4054 | 5335.34 | 100% | 2400.903 |  | 45% | 266.767 | 5% | 0 |  | 0 |  | 150%
| SUB TOTAL | 3963.79 | 4.4042 | 6321.09 | 100 | 6321.09 | 100 | 2400.903 |  | #VALUE! | 1252.517 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 6321.09 | 100 | 6321.09 | 100 | 8721.993 |  | #VALUE! | 9974.51 | #VALUE! | 9974.51 | #VALUE! | 9974.51 | #VALUE!
Local e data | [12 empty] | Carimbo da Empresa
Assinat. Respons. Legal da Empresa