## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PAVIMENTAÇÃO RUA DALTRO FILHO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS
Item | Descrição dos Serviços do |  | % | Total |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05
| Orçamento |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | prova real
1.0 | Meio-Fio | 2064.52 | 2.2939 | 8023.22 | 21.4485 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 8023.22 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
2.0 | Calçamento com pedras irregulares de basalto reutilizadas | 1899.27 | 2.1103 | 24614.51 | 65.802 | 12307.255 | 50% | 11076.5295 |  | 45% | 1230.7255 | 5% | 0 |  | 0 |  | 100%
3.0 | DRENAGEM PLUVIAL | 11143.79 | 12.382 | 4094.48 | 10.9458 | 3275.584 | 80% | 0 |  |  | 818.896 | 20% | 0 |  | 0 |  | 100%
4.0 | Sinalização | 14457.1 | 16.0634 | 674.74 | 1.8038 | 0 |  | 0 |  |  | 674.74 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
| SUB TOTAL | 29564.68 | 32.8496 | 37406.95 | 100 | 15582.839 | 41.6576 | 11076.5295 |  | 29.6109 | 10747.5815 | 28.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 37406.95 | 100 | 15582.839 | 41.6576 | 26659.3685 |  | 71.2685 | 37406.95 | 100 | 37406.95 | 100 | 37406.95 | 100
Local e data | [12 empty] | Carimbo da Empresa
Nome / Razão Social Empresa e CNPJ
Assinatura Respons. Técnico e do Respons Legal da Empresa