## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PINTURA DE TESOURAS COM PISTOLA + FECHAMENTO DE TESOURAS COM TELA GALVANIZADA --- A PRAÇA DO IMIGRANTE
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS
Item | Descrição dos Serviços do |  | % | Total |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05
| Orçamento |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | prova real
1.0 | OUTROS | 2064.52 | 2.2939 | 1228.63 | 3.227 | 737.178 | 60% | 245.726 |  | 20% | 245.726 | 20% | 0 |  | 0 |  | 100%
2.0 | PINTURA DAS TESOURAS E TERÇAS | 1899.27 | 2.1103 | 12826.35 | 33.6887 | 12826.35 | 100% | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
3.0 | FECHAMENTO DAS LATERAIS | 11143.79 | 12.382 | 6870.28 | 18.045 | 0 |  | 6870.28 |  | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
4.0 | FECHAMENTO TESOURAS | 14457.1 | 16.0634 | 17147.87 | 45.0393 | 0 |  | 6430.4513 |  | 37.5% | 10717.4188 | 62.5% | 0 |  | 0 |  | 100%
| SUB TOTAL | 29564.68 | 32.8496 | 38073.13 | 100 | 13563.528 | 35.6249 | 13546.4572 |  | 35.5801 | 10963.1448 | 28.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 38073.13 | 100 | 13563.528 | 35.6249 | 27109.9852 |  | 71.205 | 38073.13 | 100 | 38073.13 | 100 | 38073.13 | 100
Tenente Portela , Julho 2020
| RONEI ROBSON PÖERCH | [6 empty] | Clairton Carboni
| Eng° Civil - CREA 128652-4 | [6 empty] | Prefeito Municipal