## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
REFORMA E DIVISÓRIAS - CRECHE DOCE INFANCIA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS
Item | Descrição dos Serviços do |  | % | Total |  | Mês 01
| Orçamento |  |  | Valor | % | Valor | %
1.0 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES | 2064.52 | 2.2939 | 272.84 | 1.9988 | 272.84 | 100%
2.0 | FECHAMENTOS | 1899.27 | 2.1103 | 1203.73 | 8.8185 | 1203.73 | 100%
3.0 | ABERTURAS ALUMÍNIO | 11143.79 | 12.382 | 7537.99 | 55.2234 | 7537.99 | 100%
4.0 | PINTURA |  |  | 1697.15 | 12.4333 | 1697.15 | 100%
5.0 | DIVISÓRIAS | 14457.1 | 16.0634 | 2938.29 | 21.5259 | 2938.29 | 100%
| SUB TOTAL | 29564.68 | 32.8496 | 13650 | 100 | 13650 | 100
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 13650 | 100 | 13650 | 100
CARIMBO DA EMPRESA
Local e data
Nome / Razão Social e CNPJ
Assinaturas Resp. Técnico e Legal Emprersa