## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
LOCAL: LOTEAMENTO NOVO PORTELA II - TENENTE PORTELA - RS
AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CULTURA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS
Item | Descrição dos Serviços do serviço |  | % | Total |  | Mês 01 |  | Mês 02
| Orçamento |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2064.52 | 2.2939 | 1189.12 | 2.8527 | 1189.12 | 100% | 0
2.0 | LOUÇAS E METAIS | 1899.27 | 2.1103 | 14795.2 | 35.4934 | 2959.04 | 20% | 11836.16 |  | 80%
3.0 | FECHAMENTOS | 11143.79 | 12.382 | 20291.49 | 48.6789 | 16233.192 | 80% | 4058.298 |  | 20%
4.0 | EQUIPAMENTOS | 14457.1 | 16.0634 | 1800.36 | 4.319 | 0 |  | 1800.36 |  | 100%
5.0 | PINTURA | 10542.71 | 11.7141 | 3608.18 | 8.656 | 0 |  | 3608.18 |  | 100%
| SUB TOTAL | 40107.39 | 44.5637 | 41684.35 | 100 | 20381.352 | 48.8945 | 21302.998 |  | 51.1055
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 41684.35 | 100 | 20381.352 | 48.8945 | 41684.35 |  | 100
Local e Data
Carimbo da Empresa
Assinat. Resp. Técnico da Empresa
Assinat. Resp. Legalda Empresa