## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
Local: RUA CAXAMBÚ TENENTE PORTELA RS
Item | Descrição dos Serviços do |  | % | Total |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  |  |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05
| Orçamento |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | %
1.0 | Meio Fio | 2064.52 | 2.2939 | 6413.55 | 8.85 |  | 0% |  |  |  |  | 6413.55 | 100%
2.0 | Calçamento |  |  | 30612.26 | 42.24 | 15306.13 | 50% | 9183.678 |  |  | 30% | 6122.452 | 20%
3.0 | Drenagem Pluvial |  |  | 35438.81 | 48.91 | 21263.286 | 60% | 10631.643 |  |  | 30% | 3543.881 | 10%
| SUB TOTAL | 2064.52 | 2.2939 |  |  | 36569.416 |  | 19815.321 |  |  |  | 16079.883
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 72464.62 | 100 | 36569.416 |  | 56384.737 |  |  |  | 72464.62 |  | 72464.62
##- Carimbo da Empresa ##
Local e data
Nome / Razão Social / CNPJH
Assim. Resp. Legal Empresa |  |  |  |  | Assim. Resp. Técnico Empresa