## CRONFF
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
( ) GLOBAL ( X ) INDIVIDUAL
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
LOCAL DA OBRA: Escola Ayrton Senna, Escola Arcelino Soares Bueno; escola Tenente Portela e Centro Cultural
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras |  | MESES
|  | % | e Serviços |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6
|  |  | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | EMEF TENENTE PORTELA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1 | SISTEMA HUDRÁULICO | 24.0373 | 46512.18 | 24.0373 | 46512.18 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
2.0 | CENTRO CULTURAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | SISTEMA HUDRÁULICO | 23.142 | 44779.69 | 23.01 | 44517.66
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | EMEF ARCELINO SOARES BUENO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | SISTEMA HUDRÁULICO | 20.9119 | 40464.46 | 0 |  | 20.8 | 40249.71 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.0 | EMEF AYRTON SENA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1 | SISTEMA HUDRÁULICO | 29.8384 | 57737.17 | 0 |  | 29.64 | 57345.68 | 0
4.2 | ALRME DE INCÊNDIO | 2.1467 | 4153.84 | 0 |  | 0 |  | 2.67 | 5160.7
| SUBTOTAL | 100.0763 | 193647.34 | 47.0473 | 91029.84 | 50.44 | 97595.39 | 2.67 | 5160.7
| TOTAL DO MÊS |  |  | 47.0473 | 91029.84 | 50.44 | 97595.39 | 2.67 | 5160.7
| TOTAL ACUMULADO R$ |  | 193647.34 | 47.0473 | 91029.84 | 97.4873 | 188625.23 | 100.1573 | 193785.93
>> Carimbo da Empresa <<
Local e Data
Razão Social / CNPJ..
Assinat. Resp. Técnico Empresa |  |  |  |  | Assinat. Resp. Legal da Empresa