## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PAVIMENTAÇÃO RUA ANGELO DOMINGOS SPLENDOR (BAIRRO ISABEL)
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS
Item | Descrição dos Serviços do |  | % | Total |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05
| Orçamento |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | prova real
1.0 | Meio-Fio | 2064.52 | 2.2939 | 33786.89 | 13.5132 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 33786.89 | 100% | 0 |  | 100%
2.0 | Calçamento com pedras irregulares de basalto | 1899.27 | 2.1103 | 177987.65 | 71.1868 | 53396.295 | 30% | 53396.295 |  | 30% | 53396.295 | 30% | 17798.765 | 10% | 0 |  | 100%
3.0 | Drenagem pluvial | 11143.79 | 12.382 | 38254.52 | 15.3 | 32516.342 | 85% | 1912.726 |  | 5% | 0 |  | 3825.452 | 10% | 0 |  | 100%
4.0 |  | 14457.1 | 16.0634 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
| SUB TOTAL | 29564.68 | 32.8496 | 250029.06 | 100 | 85912.637 | 34.3611 | 55309.021 |  | 22.121 | 53396.295 | 21.356 | 55411.107 | 22.1619 | 0 | 0 | 10000%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 250029.06 | 100 | 85912.637 | 34.3611 | 141221.658 |  | 56.4821 | 194617.953 | 77.8381 | 250029.06 | 100 | 250029.06 | 100
Tenente Portela , agoisto 2019
| RONEI ROBSON PÖERCH | [6 empty] | Clairton Carboni
| Eng° Civil - CREA 128652-4 | [6 empty] | Prefeito Municipal