## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESONERADO)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA
LOCAL: ESCOLA ARCELINO SOARES BUENO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS
Item | Descrição dos Serviços | Total |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04
| Orçamento | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | %
1.0 | DEMOLIÇÕES | 3072.36 | 3.4255 | 12118.16 | 80% | 614.472 | 20% | 0 |  | 0
2.0 | COBERTURAS | 15147.7 | 16.8889 | 7573.85 | 50% | 6059.08 | 40% | 1514.77 | 10% | 0
3.0 | FECHAMENTOS | 42199.49 | 47.0503 | 8439.898 | 20% | 21099.745 | 50% | 8439.898 | 20% | 4219.949 | 10%
4.0 | ACESSORIOS E OUTROS | 8960.04 | 9.99 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4480.02 | 50% | 4480.02 | 50%
5.0 | INSTAL. ELETRICAS | 4777.68 | 5.3269 | 477.768 | 10% | 3344.376 | 70% | 955.536 | 20% | 0
6.0 | INSTAL. HIDROSANITÁR. | 8895.63 | 9.9182 | 0 | 0% | 4447.815 | 50% | 3558.252 | 40% | 889.563 | 10%
7.0 | PINTURA E OUTROS | 6637.32 | 7.4003 | 1327.464 | 20% | 0 | 0% | 1327.464 | 20% | 3982.392 | 60%
| SUB TOTAL | 89690.22 | 100 | 29937.14 | 22.6077 | 35565.488 | 39.6537 | 20275.94 | 22.6066 | 13571.924 | 15.132
| TOTAL ACUMULADO | 89690.22 | 100 | 29937.14 | 22.6077 | 65502.628 | 62.2614 | 85778.568 | 84.868 | 99350.492 | 100
Local e Data | [8 empty] | CARIMBO DA EMPRESA
Razão Social e CNPJ
Assinat. Resp. Legal Empresa |  |  | Assinat. Resp. Técnico da Empresa