## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LICITAÇÃO - DESONERADO
TIPO DE SERVIÇO: Obras viárias/ Revestimento Poliédrico
EMPREENDIMENTO: Infra - Estrutura Urbana
ENDEREÇO: PARTE DA Avenida Cacxambú - TENENTE PORTELA - RS
Item | Descrição dos Serviços | Total |  | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  |  |  | Mês 03
| Orçamento | Valor | % | Valor | % | %exec. | Valor | % | Valor | % | %exec. | Valor | % | %exec.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | 50 | 0.1 | 5 | 10 | 0.5 |  |  | 25 | 50 | 0.4 | 20 | 40
2.0 | DRENAGEM PLUVIAL | 1 | 50 | 0.75 | 37.5 | 75 | 0.2 |  |  | 10 | 20 | 0.05 | 2.5 | 5
| SUB TOTAL | 2 | 100 | 0.85 | 42.5 |  | 0.7 |  |  | 35 |  | 0.45 | 22.5
| TOTAL ACUMULADO | 2 | 100 | 0.85 | 42.5 |  | 1.55 |  |  | 77.5 |  | 2 | 100
>> Carimbo da Empresa <
Local e data
Nome / Razão Social e CNPJ
Assinat. Respons. Legal da Empresa..