## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LICITAÇÃO - DESONERADO
TIPO DE SERVIÇO: Obras viárias/ Revestimento Poliédrico
OBRA: FECHAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE DALTRO FILHO
LOCAL: DALTRO FILHO - TENENTE PORTELA - RS
Item | Descrição dos Serviços | Total |  | Mês 01 |  |  | Mês 02
| Orçamento | Valor | % | Valor | % | %exec. | Valor | % | Valor | % | %exec.
1.0 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 21189.45 | 92.6172 | 16951.56 | 74.0937 | 80 | 4237.89 |  |  | 18.5234 | 20
2.0 | contra-verga em concreto com treliça soldada pinado junto ao pilar 15x14cm | 1689.08 | 7.3828 | 1182.356 | 5.168 | 70 | 506.724 |  |  | 2.2148 | 30
| SUB TOTAL | 22878.53 | 100 | 18133.916 | 79.2617 |  | 4744.614 |  |  | 20.7383
| TOTAL ACUMULADO | 22878.53 | 100 | 18133.916 | 79.2617 |  | 22878.53 |  |  | 100
CARIMBO DA EMPRESA
Local e data
Assinat. Resp. Legal da Empresa