## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, DEPOSITO E REFORMA
LOCAL: ESCOLA SADI FORTES
Item | Descrição dos Serviços do |  | % | Total |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  |  |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  |  | Mês 05
| Orçamento |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |  | Valor | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES / MOVIMENTO DE TERRA | 2064.52 | 2.2939 | 1101.8127 | 1.6132 | 1101.8127 | 1.6132 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
2.0 | FUNDAÇÕES | 1899.27 | 2.1103 | 10364.2555 | 15.1742 | 10364.2555 | 15.1742 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3.0 | SUPRA ESTRUTURA | 11143.79 | 12.382 | 4825.0294 | 7.0643 | 1608.3431 | 2.3548 | 1608.3431 | 1.4129 |  | 2.3548 | 1608.3431 | 2.3548 |  | 0 |  |  | 0
4.0 | ALVENARIA (material e mão de obra) | 14457.1 | 16.0634 | 8469.4659 | 12.4001 | 1693.8932 | 2.48 | 2540.8398 |  |  | 3.72 | 4234.733 | 6.2 |  | 0 |  |  | 0
5.0 | REVESTIMENTO (material e mão de obra) | 10542.71 | 11.7141 | 6854.5105 | 10.0356 |  |  | 2056.3532 |  |  | 3.0107 | 2056.3532 | 3.0107 | 1370.9021 | 2.0071 |  | 1370.9021 | 2.0071
6.0 | PINTURA (material e mão de obra) | 6862.4 | 7.6249 | 3853.3438 | 5.6416 | [9 empty] | 0 |  | 3853.3438 | 5.6416
7.0 | ESQUADRIAS (incluso instalação e pintura) | 4810.1 | 5.3446 | 6266.5047 | 9.1747 | [8 empty] | 3133.2523 | 4.5874 | 3137.8397 | 3133.2523 | 4.5874
8.0 | COBERTURA (material e mão de obra) | 11545.66 | 12.8285 | 14260.1631 | 20.8782 | [6 empty] | 7130.0815 | 10.4391 | 7130.0815 | 10.4391
9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA/HIDROSSANITÁRIAS |  |  | 6039.7681 | 8.8428 |  |  | 1811.9304 |  |  | 2.6528 | 1207.9536 | 1.7686 | 1811.9304 | 2.6528 |  | 1207.9536 | 1.7686
10.0 | PAVIMENTAÇÃO (material e mão de obra) |  |  | 6266.9292 | 9.1754 |  |  | 1566.7323 |  |  | 2.2938 | 1566.7323 | 2.2938 | 1880.0788 | 2.7526 |  | 1253.3858 | 1.8351
| SUB TOTAL | 63325.55 | 70.3617 | 68301.7829 | 100 |  |  | 9584.1988 |  |  | 14.0321 | 17804.1967 | 26.067 | 15326.2452 | 22.439 |  | 10818.8377 | 15.8398
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 68301.7829 | 100 | 14768.3045 | 21.6221 | 24352.5033 |  |  | 35.6543 | 42156.7 | 61.7212 | 57482.9452 | 84.1602 |  | 68301.7829 | 100
Local ed Data | [11 empty] | > Carimbo da Empresa <
Assinat. Resp. TÉCNICO da Empresa
Assinat. Resp. Legal da Empresa