## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
LOCAL: | Laj. Leão - TENENTE PORTELA -RS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS
Item | Descrição dos Serviços do |  | % | Total |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05
| Orçamento |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |  | prova real
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2064.52 | 2.2939 | 4679.1 | 1.5289 | 4679.1 | 100% | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100%
2.0 | SERVIÇOS EM TERRA | 1899.27 | 2.1103 | 24894.24 | 8.1342 | 22404.816 | 90% | 2489.424 |  | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100%
3.0 | FUNDAÇÕES | 11143.79 | 12.382 | 64165.83 | 20.9663 | 51332.664 | 80% | 12833.166 |  | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100%
4.0 | SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO | 14457.1 | 16.0634 | 47829.5 | 15.6284 | 0 |  | 38263.6 |  | 80% | 9565.9 | 20% | 0 |  | 0 |  |  | 100%
5.0 | COBERTURA | 10542.71 | 11.7141 | 90045.69 | 29.4226 | 0 |  | 36018.276 |  | 40% | 54027.414 | 60% | 0 |  | 0 |  |  | 100%
6.0 | PAVIMENTAÇÃO | 6862.4 | 7.6249 | 50301.51 | 16.4361 | 0 |  | 5030.151 |  | 10% | 30180.906 | 60% | 15090.453 | 30% | 0 |  |  | 100%
7.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 4810.1 | 5.3446 | 6324.14 | 2.0664 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 6324.14 | 100% | 0 |  | 6325.14 | 100%
8.0 | ACESSIBILIDADE | 11545.66 | 12.8285 | 3647.73 | 1.1919 | 0 |  | 364.773 |  | 10% | 0 |  | 3282.957 | 90% | 0 |  |  | 100%
9.0 | OUTROS | 14438.18 | 16.0424 | 10837.78 | 3.5413 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10837.78 | 100% | 0 |  |  | 100%
10.0 | PINTURA |  |  | 3317.09 | 1.0839 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3317.09 | 100% | 0 |  |  | 100%
| SUB TOTAL | 77763.73 | 86.4041 | 306042.61 | 100 | 78416.58 | 25.6228 | 94999.39 |  | 31.0412 | 93774.22 | 30.6409 | 38852.42 | 12.6951 | 0 | 0 |  | 10000%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 306042.61 | 100 | 78416.58 | 25.6228 | 173415.97 |  | 56.664 | 267190.19 | 87.3049 | 306042.61 | 100 | 306042.61 | 100
local e data | [13 empty] | > Carimbo da Empresa <
Assinat. Resp. Técnico Empresa | [6 empty] | Assinat. Resp.Legal Empresa