## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO - RUA VILMAR DE MORAES
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA- RS
Item | Descrição dos Serviços do |  | % | Total |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  | Mês 04
| Orçamento |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | prova real
1.0 | TERRAPLANAGEM (movimentação de terra, escarificação, carga descarga e regularização final) | 2064.52 | 2.2939 | 4440.37 | 3.1035 | 4440.37 | 100% | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
2.0 | Meio-Fio | 1899.27 | 2.1103 | 20099.82 | 14.0484 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 10049.91 | 50% | 10049.91 | 50% | 0 | 0% | 100%
3.0 | Calçamento com pedras irregulares de basalto | 11143.79 | 12.382 | 79695.29 | 55.7017 | 0 | 0% | 31878.116 |  | 40% | 39847.645 | 50% | 7969.529 | 10% | 0 | 0% | 100%
4.0 | Drenagem pluvial | 14457.1 | 16.0634 | 34001.58 | 23.7649 | 27201.264 | 80% | 3400.158 |  | 10% | 0 | 0% | 3400.158 | 10% | 0 | 0% | 100%
5.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA TUBOS |  |  | 2433.78 | 1.7011 | 1947.024 | 80% | 486.756 |  | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
6.0 | SINALIZAÇÃO |  |  | 2404.24 | 1.6804 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0% | 2404.24 | 100% | 0 | 0% | 100%
| SUB TOTAL | 29564.68 | 32.8496 | 143075.08 | 100 | 31641.634 | 23.4762 | 35278.274 |  | 24.9974 | 49897.555 | 34.8751 | 21419.597 | 16.6513 | 0 | 0 | 10000%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 143075.08 | 100 | 31641.634 | 23.4762 | 66919.908 |  | 48.4736 | 116817.463 | 83.3487 | 138237.06 | 100 | 138237.06 | 100
Tenente Portela , OUTUBRO 2020
| RONEI ROBSON PÖERCH | [6 empty] | Clairton Carboni
| Eng° Civil - CREA 128652-4 | [6 empty] | Prefeito Municipal